## 1
แบบรายงายผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 | [8 empty] | งวดที่ 1 (ตุลาคม- มีนาคม)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา | [8 empty] | งวดที่ 2 (เมษายน-กันยายน)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556
ลำดับ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ | ยื่นซอง | สัญญา |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย | มีเงินเหลือ | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน
|  | วันที่ | วันที่ | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | จำนวน (บาท) | วันที่ | จำนวน (บาท)
1 | โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ | - | - | - | - | - | - | - | - | โอนงบประมาณ
| แบบอัดท้าย จำนวน 2 คัน คันละ 2,300,000 บาท | [8 empty] | ไปตั้งจ่ายเป็น
| (วงเงินงบประมาณ 4,600,000 บาท) | [8 empty] | โครงการอื่น
2 | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร | 1956-03-25 | 1956-03-25 | 239661 | 1956-04-29 | 1956-06-28 | 1955000 | 1956-05-15 | 9737
| แบบ Asphalic Concrete |  | ถึง 9 เม.ย. 56
งบประมาณ 1,964,737 บาท
แบบรายงายผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 | [8 empty] | งวดที่ 1 (ตุลาคม- มีนาคม)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา | [8 empty] | งวดที่ 2 (เมษายน-กันยายน)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556
ลำดับ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ | ยื่นซอง | สัญญา |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย | มีเงินเหลือ | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน
|  | วันที่ | วันที่ | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | จำนวน (บาท) | วันที่ | จำนวน (บาท)
3 | โครงการเสริมท่อเมนประปาขนาดใหญ่มาก | - | - | - | - | - | - | - | - | ยังไม่ดำเนินการ
บ้านเสม็ด สายทาง บ้านโตนด ม.10 ถึง
บ้านเสม็ด ม. 11 งบประมาณ 1,388,000 บาท
4 | โครงการเสริมท่อเมนประปาขนาดใหญ่มาก | - | - | - | - | - | - | - | - | ยังไม่ดำเนินการ
บ้านโพธิ์ปรือแวงบ้านสวาสดิ์ ม.5
บ้านประกายปรง ม.7 บ้านพระวังหาร ม.4
บ้านสลักได ม. 14
งบประมาณ 3,212,000 บาท