****

**รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)**

**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖3**

 **(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3)**

 **องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม**

 **อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา**

**คำนำ**

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12,13 ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว รวมทั้งต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การ บริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือมทราบ คณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือ ในการดำเนินการครั้งนี้ ในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และตอบแบบประเมิน จนสามารถทำให้รายงานผล ฉบับนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์

 24 พฤศจิกายน ๒๕๖3

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม

**สารบัญ**

**เรื่อง** **หน้า**

**ส่วนที่ ๑** : บทนำ ๑

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 2
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 3
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 3
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 6
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 10

**ส่วนที่ ๒** : การติดตามและประเมินผล ๑1

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 12

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 12

1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น 17

1.3 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและการเบิกจ่ายงบประมาณ 19

1.4 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน 20

1.5 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 20

 2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 21

 2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 21

 2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 24

 2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 45

 2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 48

**ส่วนที่ ๓** : ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 49

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง 50

แผนพัฒนาท้องถิ่น

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 51

1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 51

1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 53

1.4 ยุทธศาสตร์ 54

 2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง

 แผนพัฒนาท้องถิ่น 56

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 56

* 1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 57
	2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 57

**สารบัญ** (ต่อ)

**หน้า**

* 1. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 58
	2. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 58
	3. โครงการพัฒนา 59

ส่วนที่ ๔ : สรุป ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ๖๓

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 6๔
2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 64

**ภาคผนวก**

**ภาคผนวก**